РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УЛЯШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЯШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«14»  марта  2024 года                    № 16.1                            х. Верхние Грачики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2023 год |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с  Постановлениями Администрации Уляшкинского сельского поселения от 10.08.2018 № 34 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уляшкинского сельского поселения», от 20.09.2018 № 41/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уляшкинского сельского поселения», от 27.12.2018 года № 59 «Об утверждении муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Развитие культуры и спорта»».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2023 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Уляшкинского сельского поселения                                  Н.С. Манохина

Приложение к постановлению

Администрации Уляшкинского сельского поселения

от 14.03.2024 г.  № 16.1

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Уляшкинского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Уляшкинского сельского поселения | МУК - «Верхнеграчинский ЦПСДК | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселения | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселения |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Верхнеграчинский ЦПСДК | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Уляшкинского сельского поселения, МУК | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | «Верхнеграчинский ЦПСДК» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование системы физического воспитания; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | совершенствование системы физического воспитания; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Уляшкинского сельского поселения, МУК «Верхнеграчинский ЦПСДК» | Х | 01.01.2023 г | 31.12.2023 г | 1481,5 | 1481,5 |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Уляшкинского сельского поселения | Администрация Уляшкинского сельского поселения, МУК «Верхнеграчинский ЦПСДК»МУК | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности; расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2023 г | 31.12.2023 г | 1481,5 | 1481,5 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Уляшкинского сельского поселения, МУК «Верхнеграчинский ЦПСДК»МУК | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения. | 01.01.2023 г | 31.12.2023 г | 3183,6 | 3183,6 |  |
| 2.1 | Расходы на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения "Развитие культуры и спорта" | Администрация Уляшкинского сельского посления | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения. | 01.01.2023 г | 31.12.2023 г | 3183,6 | 3174,7 | 2 |