АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЯШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 02» октября 2023 г.                         № 95.1                           х. Верхние Грачики

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» на территории Уляшкинкого сельского поселения за отчетный период за 9 месяца 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с решением Собрания депутатов Уляшкинского сельского поселения от 19.05.2016 № 119 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уляшкинском  сельском поселении» и во исполнение постановления Администрации Уляшкинского сельского поселения от 10.09.2018 № 34/1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Уляшкинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» на территории Уляшкинкого сельского поселения за отчетный период 9 мес. 2023 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Уляшкинского сельского поселения                                 Н.С. Манохина

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» на территории Уляшкинкого сельского поселения    за отчетный период 9 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 . Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Уляшкинского сельского поселения | Администрация Уляшкинского сельского поселения | создание условий для доступности участия населения в культурной жизни поселения; улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1192,4 | 1192,4 | 973,5 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Администрация Уляшкинского сельского поселения | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3541,7 | 3541,7 | 1288,4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | х | х | 4734,1 | 4734,1 | 2261,9 |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно главе Администрации Уляшкинского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.