РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УЛЯШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЯШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля  2024    года                    № 23.1                            х. Верхние Грачики

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 3 месяцев 2024 года В соответствии с постановлением Администрации Уляшкинского сельского поселения от 10.08.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уляшкинского сельского поселения», постановлением Администрации Уляшкинского сельского поселения от 27.12.2018 № 59 «Об утверждении муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Развитие культуры и спорта», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за три месяца 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. Глава Уляшкинского сельского поселения Н.С Манохина. |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Уляшкинского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Уляшкинского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта»

за 3 месяца 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Уляшкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение муниципального задания | МУК «Верхнеграчинский ЦПСДК» | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Уляшкинского сельского поселения в сфере культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1300,00 | 1300,00 | 427,3 | 872,7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1300,0 | 1300,0 | 427,3 | 872,3 |